- شعار القوات المسلحة المصرية

- أ.د/ أيمن بصيلي

- مجموعة التصميمات المتكاملة جايد

- GROUP OF INTEGRATED DESIGN

- PAGE DE - AYMAN BOSEILY

- FOR INTEGRATED STUDIES & PROJECT MANAGEMENT

- 29 AL-SHAHID MUSTAFA HELMY ST. ALMAZA - HELIOPOLIS - CAIRO - EGYPT. TEL & FAX: 22913322 - 24150869. EMAIL: GDMAKBOSSILI@YAHOO.COM

- شعار محافظة القاهرة (القاهرة)

- محافظة القاهرة

- مشروع تطوير مدينة الأمل بمدينة نصر

- زهراء مدينة الأمل

- التقرير الأسبوعي للموقف التنفيذي (من 22 إلى 27 نوفمبر)
=============================================================
بالتأكيد، تفضل استخراج النص كما طلبته، دون استخدام جداول:

- 📊 نسب الإنجاز طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد

- توضح البيانات التالية نسب الإنجاز المُنفذة والمستهدفة ونسبة التأخير لكل برج ولكل شركة:

- شركة كونتراك:

- البرج A1: المستهدف 17%، المنفذ 13.8%، التأخير 3.2%.

- البرج A2: المستهدف 17%، المنفذ 15.16%، التأخير 1.84%.

- شركة إنماء:

- البرج B1: المستهدف 17%، المنفذ 14.39%، التأخير 2.61%.

- البرج B10: المستهدف 17%، المنفذ 13.8%، التأخير 3.2%.

- شركة سامكون:

- البرج B2: المستهدف 17%، المنفذ 15.16%، التأخير 1.84%.

- البرج B9: المستهدف 17%، المنفذ 14.39%، التأخير 2.61%.

- شركة تيراتك:

- البرج B3: المستهدف 12.08%، المنفذ 9.6%، التأخير 2.48%.

- البرج B6: لا توجد نسب إنجاز مستهدفة أو منفذة أو تأخير .

- شركة ريكون:

- البرج A3: لا توجد نسب إنجاز مستهدفة أو منفذة أو تأخير .

- البرج A4: لا توجد نسب إنجاز مستهدفة أو منفذة أو تأخير .

- البرج A5: المستهدف 12.08%، المنفذ 5%، التأخير 7.08%.

- البرج A6: لا توجد نسب إنجاز مستهدفة أو منفذة أو تأخير .

- البرج A7: لا توجد نسب إنجاز مستهدفة أو منفذة أو تأخير .

- البرج A8: لا توجد نسب إنجاز مستهدفة أو منفذة أو تأخير .

- البرج B4: المستهدف 12.08%، المنفذ 7%، التأخير 5.08%.

- البرج B5: لا توجد نسب إنجاز مستهدفة أو منفذة أو تأخير .

- البرج B7: المستهدف 12.08%، المنفذ 4%، التأخير 8.08%.

- البرج B8: لا توجد نسب إنجاز مستهدفة أو منفذة أو تأخير .

أولاً: نسب الإنجاز طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد

يوضح هذا الجزء نسب الإنجاز المستهدفة مقابل النسب المنفذة، والفارق بينهما يمثل نسبة التأخير لكل برج:

- كونتراك:

  - البرج A1: المستهدف 17%، المنفذ 13.8%، والتأخير 3.2%.

  - البرج A2: المستهدف 17%، المنفذ 15.16%، والتأخير 1.84%.

- إنماء:

  - البرج B1: المستهدف 17%، المنفذ 14.39%، والتأخير 2.61%.

  - البرج B10: المستهدف 17%، المنفذ 13.8%، والتأخير 3.2%.

- سامكون:

  - البرج B2: المستهدف 17%، المنفذ 15.16%، والتأخير 1.84%.

  - البرج B9: المستهدف 17%، المنفذ 14.39%، والتأخير 2.61%.

- تيراتك:

  - البرج B3: المستهدف 12.08%، المنفذ 9.6%، والتأخير 2.48%.

  - البرج B6: لا توجد نسب مستهدفة أو منفذة.

- ريكون:

  - البرج A5: المستهدف 12.08%، المنفذ 5%، والتأخير 7.08%.

  - البرج B4: المستهدف 12.08%، المنفذ 7%، والتأخير 5.08%.

  - البرج B7: المستهدف 12.08%، المنفذ 4%، والتأخير 8.08%.

  - أبراج أخرى: الأبراج A3، A4، A6، A7، A8، B5، وB8 ليس لها نسب مستهدفة أو منفذة.

ثانياً: تفريغ الموقف التنفيذي التفصيلي للأعمال الإنشائية (خرسانات مسلحة)

يوضح هذا الجزء مدى إنجاز كل بند إنشائي (خرسانات عادية ومسلحة) في الأبراج المختلفة، مع ذكر النسبة المئوية للإنجاز لكل بند:

1. الأعمال التمهيدية والخرسانات العادية:

- أعمال الحفر ونقل المخلفات والإحلال:

  - تم إنجاز 100% من الحفر ونقل المخلفات والإحلال في الأبراج A1, A2, B1, B2, B9, B10.

  - البرج A5 أنجز 50% من الحفر ونقل المخلفات، و 100% من الإحلال.

  - في الأبراج التابعة لـ ريكون (B8، B7، B5، B6، B3، B4، A3، A4، A6، A7، A8)، العمل في الحفر ونقل المخلفات "جارٍ" أو لم يبدأ بعد.

- الخرسانة العادية (خ ع):

  - تم إنجاز 100% من أساسات الخرسانة العادية في معظم الأبراج المشتركة (A1, A2, B1, B2, B9, B10) وكذلك في البرج A5.

  - تم إنجاز 100% من دكة 15 سم و حماية الدول 5 سم في A1, A2, B1, B2, B9, B10.

2. الأعمال الإنشائية (خرسانة مسلحة):

- مراحل الأساسات والأدوار الأرضية:

  - تم إنجاز 100% من الأساسات وأعمدة وسقف الدور الأرضي في الأبراج A1, A2, B1, B2, B9, B10.

  - البرج A5 أنجز 20% من أساسات الخرسانة المسلحة فقط.

- مراحل الأدوار المتكررة (الأول والثاني):

  - الدور الأول: تم إنجاز 100% من أعمدته في جميع الأبراج المذكورة. وسقف الدور الأول تم إنجاز 100% منه في A2, B2, B9, B10، بينما أنجز 80% منه في A1 و B1.

  - الدور الثاني: تم إنجاز 100% من أعمدته في A1, A2, B2, B10. وسقف الدور الثاني تم إنجاز 100% منه في A2 و B10، و 60% منه في B9، و 40% منه في B1.

- مراحل الأدوار المتقدمة (الثالث والرابع):

  - الدور الثالث: تم إنجاز 100% من أعمدته في A2 و B10. بينما أنجز 20% من أعمدته في B9. وسقف الدور الثالث أنجز 100% في B10.

  - الدور الرابع: تم إنجاز 100% من أعمدته في B10 فقط.

  - الدور الخامس: لا توجد أعمال مسجلة لأعمدة أو سقف الدور الخامس في أي من الأبراج الموضحة في الجدول.

ثالثاً: تفريغ البرنامج الزمني (مخطط جانت)

هذا الجزء يصف التوزيع الزمني للأنشطة الرئيسية للمشروع على الأبراج الموزعة على مجموعتي المقاولين (A و B) خلال الفترة من 2021 إلى 2025:

- هيكل المشروع: ينقسم المشروع إلى مجموعتين، A (أبراج A1-A8) و B (أبراج B1-B10).

- الجدول الزمني العام: يمتد البرنامج الزمني للأعمال من عام 2021 حتى عام 2025.

- مراحل الأعمال الإنشائية والخرسانات:

  - بدأت أعمال تجهيز الموقع، والحفر والإحلال، وأعمال الخرسانات والشدات في نهاية عام 2021.

  - تستمر هذه الأعمال بشكل مكثف خلال عام 2022، مع تباين في مدى تقدمها بين الأبراج.

- مراحل أعمال التشطيبات والمرافق:

  - الأعمال الإعتيادية والتشطيبات (الداخلية والخارجية): تبدأ بشكل متدرج في عام 2022 وتستمر لتكون هي الأنشطة السائدة في عامي 2023 و 2024.

  - أعمال المرافق (كهرباء، تغذية وصرف، تكييف): تبدأ هذه الأعمال في الظهور في المخطط الزمني ابتداءً من منتصف عام 2022 وتستمر بشكل مكثف حتى نهاية عام 2024.

  - أعمال المصاعد: تظهر كأحد الأنشطة التي تبدأ في وقت لاحق (غالباً في 2023) وتستمر بالتوازي مع اللمسات النهائية للتشطيبات.

📝 النص المستخرج من الصورة

--- يتم الأخذ في الاعتبار ما يلي:

- تم فك نجارة سقف الأرضي وإعادة التطبيق بعد التعديل من سكني لتجاري في عمارة (A1) استلزم 30 يومًا.

- تم عمل أعمال إضافية بالبليتة المسلحة بسبب التعديل التجاري عمارة (B9) استلزم 15 يومًا.

الأعمال الجارية مجمعة حسب الشركة

1. شركة كونترآك (Kontrak)

- سقف الدور الأول وأعمال الدكة الخرسانية بالأرضي (البرج A1).

- سقف الدور الثاني وأعمال الدكة الخرسانية بالأرضي (البرج A2).

2. شركة إنماء (Enmaa)

- أعمدة الدور الثاني وأعمال الدكة الخرسانية بالأرضي (البرج B1).

- أعمدة الدور الثاني وأعمال الدكة الخرسانية بالأرضي (البرج B10).

3. شركة سامكون (Samcon)

- أعمدة الدور الثالث وأعمال الدكة الخرسانية بالأرضي (البرج B2).

- سقف الدور الثاني وتجهيز قصبة ردم الدور الأرضي (البرج B9).

4. شركة تيراتك (Tiratk)

- أعمدة الدور الأرضي (البرج B3).

- متوقفة على إزالة الردتش (البرج B6).

5. شركة ريكون (Rikon)

- جاري البدء في أعمال الحفر (البرج A3).

- جاري البدء في أعمال الحفر (البرج A4).

- جاري البدء في أعمال البليتة المسلحة (البرج A5).

- متوقفة على إزالة الردتش (البرج A6).

- متوقفة على إزالة الردتش (البرج A7).

- متوقفة على إزالة الردتش (البرج A8).

- جاري نهو أعمال البليتة المسلحة والتجهيز للصب (البرج B4).

- متوقفة على إزالة الردتش (البرج B5).

- جاري البدء في أعمال البليتة المسلحة (البرج B7).

- متوقفة على إزالة الردتش (البرج B8).

📝 تقرير سير العمل اليومي (بتاريخ: 27/11/2025)

تفاصيل المشروع:

- المشروع: زهراء مدينة الأمل

- المالك: محافظة القاهرة

- الاستشاري: مجموعة التصميمات المتكاملة GID

- الشركات المنفذة: سامكون، إنماء، كونترآك، تيراتك، وريكون.

- المقياس المُستخدم: متوسط عدد العمالة اليومي في الأسبوع.

حالة الأعمال والعمالة حسب البرج:

1. البرج A1 (الشركة المنفذة: كونترآك)

- البند: سقف الدور الأول وقصبة ردم.

- الملاحظات: جاري تسليم حدادة سقف الأول وجاري ردم القصبة.

- العمالة: نجارين (10) - حدادين (8) - كهرباء (2) - مباني (4).

2. البرج A2 (الشركة المنفذة: كونترآك)

- البند: سقف الثاني وقصبة ردم.

- الملاحظات: جاري نجارة وحدادة سقف الثاني وجاري ردم القصبة.

- العمالة: نجارين (8) - حدادين (7) - كهرباء (0) - مباني (3).

3. البرج B1 (الشركة المنفذة: إنماء)

- البند: أعمدة الدور الثاني.

- الملاحظات: جاري نجارة وحدادة أعمدة الدور الثاني ومباني القصبة.

- العمالة: نجارين (6) - حدادين (4) - كهرباء (2) - مباني (9).

4. البرج B2 (الشركة المنفذة: سامكون)

- البند: أعمدة الدور الثالث.

- الملاحظات: جاري نجارة وحدادة أعمدة الثالث.

- العمالة: نجارين (5) - حدادين (5) - كهرباء (2) - مباني (0).

5. البرج B9 (الشركة المنفذة: سامكون)

- البند: سقف الدور الثاني.

- الملاحظات: جاري نجارة سقف الدور الثاني ومباني قصبة الردم.

- العمالة: نجارين (9) - حدادين (4) - كهرباء (0) - مباني (2).

6. البرج B10 (الشركة المنفذة: إنماء)

- البند: أعمدة الدور الثاني ومباني القصبة.

- الملاحظات: جاري نجارة وحدادة أعمدة الدور الثاني وعزل القصبة.

- العمالة: نجارين (6) - حدادين (5) - كهرباء (لا يوجد) - مباني (7).

7. البرج B3 (الشركة المنفذة: تيراتك)

- البند: أعمدة الدور الأرضي.

- الملاحظات: جاري نجارة أعمدة الدور الأرضي.

- العمالة: نجارين (6) - حدادين (4) - كهرباء (لا يوجد) - مباني (لا يوجد).

8. البرج A5 (الشركة المنفذة: ريكون)

- البند: البليتة المسلحة.

- الملاحظات: لم يتم البدء في البليتة المسلحة.

- العمالة: (لا يوجد).

9. البرج B4 (الشركة المنفذة: ريكون)

- البند: البليتة المسلحة.

- الملاحظات: جاري حدادة البليتة المسلحة.

- العمالة: نجارين (لا يوجد) - حدادين (5) - كهرباء (لا يوجد) - مباني (لا يوجد).

10. البرج B7 (الشركة المنفذة: ريكون)

- البند: البليتة المسلحة.

- الملاحظات: لم يتم البدء في البليتة المسلحة.

- العمالة: (لا يوجد).